## Plan
Formato de Planeación de Mantenimiento
Los datos presentados (tareas y minutos planeados) son solo ejemplos. Se deben borrar para ingresar los datos reales de planeación
Nombre del equipo: | Golden Warriors
Fechas: | Agosto 15 a Septiembre 05 de 2022
Tarea | Minutos planeados | Minutos Reales | Persona(s) asignada(s) | Terminada (si o no)
Instalar herramientas de desarrollo | 400 |  | Todo el equipo
Reunión en equipo semana 1 | 160 |  | Todo el equipo
realizar un analisis estatico del codigo | 400 |  | Todo el equipo
revision documentacion | 120 |  | Todo el equipo
revision documentacion paquetes | 120 |  | Todo el equipo
revision diagramas | 40 |  | oivar
identificacion errores de ejecucion clase principal | 80 |  | juan
identificacion errores de ejecucion logicos clase main | 90 |  | jhonatan
identificacion errores de ejecucion programa | 60 |  | juan
identificacion malos olores en el codigo | 90 |  | mateo
Reunión en equipo semana 2 | 80 |  | Todo el equipo
realizar documentacion analisis de errores | 60 |  | mateo
adicion de correcion de errores | 120 |  | Todo el equipo
adicion de correcion de comentarios a metodos principales | 80 |  | jhonatan
refactorizacion clases principales | 240 |  | Todo el equipo
revision funcionamiento clases de control | 30 |  | oivar
Reunión en equipo semana 3 | 160 |  | Todo el equipo
realizar una nueva funcionalidad (si es necesario) | 100 |  | jhonatan
Pruebas unitarias clase principal | 120 |  | Oivar y Juan
realizacion pruebas unitarias a clases modificadas | 200 |  | mateo y oivar
realizacion pruebas generales de funcionalidad | 200 |  | jua y jhonatan
verificacion correcto funcionamiento de las clases modificadas | 320 |  | Todo el equipo
realizacion Documentacion final | 160 |  | Mateo y Jhonatan
realizacion documentacion manual de instalacion | 320 |  | Todo el equipo
retroalimentacion grupal | 120 |  | Todo el equipo
Total min.: | 3870 | 0
Total horas: | 64.5 | 0
Tareas nuevas que se ejecutaron y no se habían planeado:
Tarea | Minutos Reales
Total min.: | 0
Total horas: | 0